## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	24	-38	0	0	0
Histoire 2	37	0	0	0	0
Histoire 3	10	-17	-8	0	0
Histoire 4	40	0	-26	-15	0
Histoire 5	10	0	0	0	0
Histoire 6	15	0	0	0	0
Histoire 7	15	0	0	0	0
Histoire 8	14	0	0	0	0
Histoire 9	8	0	0	0	0
Histoire 10	15	0	0	0	0
Histoire 11	20	0	0	-8	0
Histoire 12	13	0	0	0	0
Histoire 13	16	0	0	0	-16
Histoire 14	8	0	0	0	-12
Histoire 15	10	0	0	0	-8
Refactoring		0	-2	-14	0

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	255	-55	-36	-37	-36

## IT1
HISTOIRE 1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Set up of project and database to save user information	Olivier De Cannière	Jolan Wathelet	8	7
	Benjamin Bergé	Mathias Hanquiniaux	8	8
Registration	Pablo Rey Pedrosa	Olivier De Cannière	6	3
Login	Vladimir Tulcinsky	Olivier De Cannière	5	3
Modification of user info	Olivier De Cannière	Jolan Wathelet	6	3
Creation of dashboard	Mariss Engelen	Adrien Lechantre	5

Total			38	24

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Total			0	0

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Importation	Anicet Siewe	Bigodo Romeo	9	5
Exportation	Bigodo Romeo	Anicet Siewe	8	5

Total			17	10

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Total			0	0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Manger des cacahuètes	Pif	Hercule
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

## IT2
HISTOIRE 1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Set up of project and database to save user information	Olivier De Cannière	Jolan Wathelet	8	7
	Benjamin Bergé	Mathias Hanquiniaux	8	8
Registration	Pablo Rey Pedrosa	Olivier De Cannière	6	3
Login	Vladimir Tulcinsky	Olivier De Cannière	5	3
Modification of user info	Olivier De Cannière	Jolan Wathelet	6	3
Creation of dashboard	Mariss Engelen	Adrien Lechantre	5

Total			38	24

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
				16
				6
				9
				6
Total			0	37

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Importation	Anicet Siewe	Bigodo Romeo	9	5
Exportation	Bigodo Romeo	Anicet Siewe	8	5
Total			17	10

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Create a conversion architecture.	Jolan Wathelet	Olivier De Cannière	6	6
Save the current diagram.	Mariss Engelen	Pablo Rey Pedrosa	1	1
Close the current diagram.	Pablo Rey Pedrosa	Mariss Engelen	1	1
Automatically write the TikZ code of the diagram.	Olivier De Cannière	Adrien Lechantre	6	5
Draw different shapes (square, circle, triangle and lines).	Vladimir Tulcinsky	Benjamin Bergé	1	1
Delete shapes	Benjamin Bergé	Vladimir Tulcinsky	1	1
Select fill and stroke color of a shape.	Pablo Rey Pedrosa	Mariss Engelen	1	1
Delete a shape from right click	Mariss Engelen	Pablo Rey Pedrosa	1	1
Change the color of an existing shape.	Mariss Engelen	Pablo Rey Pedrosa	1	1
Create a view to manage projects.	Olivier De Cannière	Mathias Hanquiniaux	6	6
Edit an existing project.	Pablo Rey Pedrosa	Mariss Engelen	1	1
Total			26	25

FIXES
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Delete an existing project.	Vladimir Tulcinsky	Benjamin Bergé	2	2
Create a new project.	Benjamin Bergé	Vladimir Tulcinsky	2	2
Importation	Bigodo Romeo	Anicet Siewe	2	2
Exportation	Anicet Siewe	Bigodo Romeo	2	2
Refactoring	Anicet Siewe	Bigodo Romeo	2	1
Total			10	9

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Manger des cacahuètes	Pif	Hercule
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

## IT3
	HISTOIRE 1
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Set up of project and database to save user information	Olivier De Cannière	Jolan Wathelet	8	7
		Benjamin Bergé	Mathias Hanquiniaux	8	8
	Registration	Pablo Rey Pedrosa	Olivier De Cannière	6	3
	Login	Vladimir Tulcinsky	Olivier De Cannière	5	3
	Modification of user info	Olivier De Cannière	Jolan Wathelet	6	3
	Creation of dashboard	Mariss Engelen	Adrien Lechantre	5

	Total			38	24

	HISTOIRE 2
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
					16
					6
					9
					6
	Total			0	37

	HISTOIRE 3
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Importation	Anicet Siewe	Bigodo Romeo	9	5
	Exportation	Bigodo Romeo	Anicet Siewe	8	5
	Total			17	10

	HISTOIRE 4
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Create a conversion architecture.	Jolan Wathelet	Olivier De Cannière	6	6
	Save the current diagram.	Mariss Engelen	Pablo Rey Pedrosa	1	1
	Close the current diagram.	Pablo Rey Pedrosa	Mariss Engelen	1	1
	Automatically write the TikZ code of the diagram.	Olivier De Cannière	Adrien Lechantre	6	5
	Draw different shapes (square, circle, triangle and lines).	Vladimir Tulcinsky	Benjamin Bergé	1	1
	Delete shapes	Benjamin Bergé	Vladimir Tulcinsky	1	1
	Select fill and stroke color of a shape.	Pablo Rey Pedrosa	Mariss Engelen	1	1
	Delete a shape from right click	Mariss Engelen	Pablo Rey Pedrosa	1	1
	Change the color of an existing shape.	Mariss Engelen	Pablo Rey Pedrosa	1	1
	Create a view to manage projects.	Olivier De Cannière	Mathias Hanquiniaux	6	6
	Edit an existing project.	Pablo Rey Pedrosa	Mariss Engelen	1	1
	Total			26	25

Itération 3:	HISTOIRE 4 (2)
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	TikZ to canvas	Pablo Rey Pedrosa	Adrien Lechantre	4	4
	Modification of shapes	Olivier De Cannière	Bigodo Romeo	4	3
	Modify thickness of a line	Bigodo Romeo	Olivier De Cannière	3	4
	Add label to shape	Olivier De Cannière	Vladimir Tulcinsky	4	3
	Total			15	14

	FIXES
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Delete an existing project.	Vladimir Tulcinsky	Benjamin Bergé	2	2
	Create a new project.	Benjamin Bergé	Vladimir Tulcinsky	2	2
	Importation	Bigodo Romeo	Anicet Siewe	2	2
	Exportation	Anicet Siewe	Bigodo Romeo	2	2
	Refactoring	Anicet Siewe	Bigodo Romeo	2	1
	Total			10	9

Itération 3:	FIXES (2)
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Split EditorController	Mariss Engelen	Olivier De Cannière	5	6
	Split Utility	Olivier De Cannière	Mariss Engelen	2	1
	Refactor import/export	Jolan Wathelet	Benjamin Bergé	6	6
	Fixing bugs + code clean up	Adrien Lechantre	Vladimir Tulcinsky	1	1
	Total			14	14

	HISTOIRE 5
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Tâche 1
	Tâche 2
	Tâche 3
	Tâche 4
	Tâche 5
	Tâche 6
	Tâche 7
	Total			0	0

	HISTOIRE 6
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Tâche 1	Tintin	Milou
	Tâche 2	Sacha	Ondine
	Tâche 3	Batman	Robin
	Total			0	0

	HISTOIRE 7
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Tâche 1	John Doe	Sam Smith
	Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
	Tâche 3	Tanguy	Laverdure
	Tâche 4	Bob	Bobette
	Tâche 5	Laurel	Hardy
	Tâche 6	Peter	Sloane
	Tâche 7	Spirou	Fantasio
	Total			0	0

	HISTOIRE 8
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Tâche 1	Tintin	Milou
	Tâche 2	Sacha	Ondine
	Manger des cacahuètes	Pif	Hercule
	Tâche 3	Batman	Robin
	Total			0	0

	HISTOIRE 9
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Tâche 1	John Doe	Sam Smith
	Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
	Tâche 3	Tanguy	Laverdure
	Tâche 4	Bob	Bobette
	Tâche 5	Laurel	Hardy
	Tâche 6	Peter	Sloane
	Tâche 7	Spirou	Fantasio
	Total			0	0

	HISTOIRE 10
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Tâche 1	Tintin	Milou
	Tâche 2	Sacha	Ondine
	Tâche 3	Batman	Robin
	Total			0	0

Itération 3:	HISTOIRE 11
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Syntax coloring	Mathias Hanquiniaux	Anicet Siewe	2	6
	Code highlighting	Mathias Hanquiniaux	Anicet Siewe	4	0
	Highlight wrong TikZ line	Pablo Rey Pedrosa	Olivier De Cannière	2	0	0 car pas prévu
	Total			8	6

	HISTOIRE 12
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Tâche 1	Tintin	Milou
	Tâche 2	Sacha	Ondine
	Tâche 3	Batman	Robin
	Total			0	0

	HISTOIRE 13
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Tâche 1	John Doe	Sam Smith
	Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
	Tâche 3	Tanguy	Laverdure
	Tâche 4	Bob	Bobette
	Tâche 5	Laurel	Hardy
	Tâche 6	Peter	Sloane
	Tâche 7	Spirou	Fantasio
	Total			0	0

## IT4
	HISTOIRE 1
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Set up of project and database to save user information	Olivier De Cannière	Jolan Wathelet	8	7
		Benjamin Bergé	Mathias Hanquiniaux	8	8
	Registration	Pablo Rey Pedrosa	Olivier De Cannière	6	3
	Login	Vladimir Tulcinsky	Olivier De Cannière	5	3
	Modification of user info	Olivier De Cannière	Jolan Wathelet	6	3
	Creation of dashboard	Mariss Engelen	Adrien Lechantre	5

	Total			38	24

	HISTOIRE 2
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
					16
					6
					9
					6
	Total			0	37

	HISTOIRE 3
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Importation	Anicet Siewe	Bigodo Romeo	9	5
	Exportation	Bigodo Romeo	Anicet Siewe	8	5
	Total			17	10

	HISTOIRE 4
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Create a conversion architecture.	Jolan Wathelet	Olivier De Cannière	6	6
	Save the current diagram.	Mariss Engelen	Pablo Rey Pedrosa	1	1
	Close the current diagram.	Pablo Rey Pedrosa	Mariss Engelen	1	1
	Automatically write the TikZ code of the diagram.	Olivier De Cannière	Adrien Lechantre	6	5
	Draw different shapes (square, circle, triangle and lines).	Vladimir Tulcinsky	Benjamin Bergé	1	1
	Delete shapes	Benjamin Bergé	Vladimir Tulcinsky	1	1
	Select fill and stroke color of a shape.	Pablo Rey Pedrosa	Mariss Engelen	1	1
	Delete a shape from right click	Mariss Engelen	Pablo Rey Pedrosa	1	1
	Change the color of an existing shape.	Mariss Engelen	Pablo Rey Pedrosa	1	1
	Create a view to manage projects.	Olivier De Cannière	Mathias Hanquiniaux	6	6
	Edit an existing project.	Pablo Rey Pedrosa	Mariss Engelen	1	1
	Total			26	25

Itération 3:	HISTOIRE 4 (2)
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	TikZ to canvas	Pablo Rey Pedrosa	Adrien Lechantre	4	4
	Modification of shapes	Olivier De Cannière	Bigodo Romeo	4	3
	Modify thickness of a line	Bigodo Romeo	Olivier De Cannière	3	4
	Add label to shape	Olivier De Cannière	Vladimir Tulcinsky	4	3
	Total			15	14

	FIXES
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Delete an existing project.	Vladimir Tulcinsky	Benjamin Bergé	2	2
	Create a new project.	Benjamin Bergé	Vladimir Tulcinsky	2	2
	Importation	Bigodo Romeo	Anicet Siewe	2	2
	Exportation	Anicet Siewe	Bigodo Romeo	2	2
	Refactoring	Anicet Siewe	Bigodo Romeo	2	1
	Total			10	9

Itération 3:	FIXES (2)
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Split EditorController	Mariss Engelen	Olivier De Cannière	5	6
	Split Utility	Olivier De Cannière	Mariss Engelen	2	1
	Refactor import/export	Jolan Wathelet	Benjamin Bergé	6	6
	Fixing bugs + code clean up	Adrien Lechantre	Vladimir Tulcinsky	1	1
	Total			14	14

	HISTOIRE 5
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Tâche 1
	Tâche 2
	Tâche 3
	Tâche 4
	Tâche 5
	Tâche 6
	Tâche 7
	Total			0	0

	HISTOIRE 6
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Tâche 1	Tintin	Milou
	Tâche 2	Sacha	Ondine
	Tâche 3	Batman	Robin
	Total			0	0

	HISTOIRE 7
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Tâche 1	John Doe	Sam Smith
	Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
	Tâche 3	Tanguy	Laverdure
	Tâche 4	Bob	Bobette
	Tâche 5	Laurel	Hardy
	Tâche 6	Peter	Sloane
	Tâche 7	Spirou	Fantasio
	Total			0	0

	HISTOIRE 8
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Tâche 1	Tintin	Milou
	Tâche 2	Sacha	Ondine
	Manger des cacahuètes	Pif	Hercule
	Tâche 3	Batman	Robin
	Total			0	0

	HISTOIRE 9
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Tâche 1	John Doe	Sam Smith
	Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
	Tâche 3	Tanguy	Laverdure
	Tâche 4	Bob	Bobette
	Tâche 5	Laurel	Hardy
	Tâche 6	Peter	Sloane
	Tâche 7	Spirou	Fantasio
	Total			0	0

	HISTOIRE 10
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Tâche 1	Tintin	Milou
	Tâche 2	Sacha	Ondine
	Tâche 3	Batman	Robin
	Total			0	0

Itération 3:	HISTOIRE 11
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Syntax coloring	Mathias Hanquiniaux	Anicet Siewe	2	6
	Code highlighting	Mathias Hanquiniaux	Anicet Siewe	4	0
	Highlight wrong TikZ line	Pablo Rey Pedrosa	Olivier De Cannière	2	0	0 car pas prévu
	Total			8	6

	HISTOIRE 12
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Tâche 1	Tintin	Milou
	Tâche 2	Sacha	Ondine
	Tâche 3	Batman	Robin
	Total			0	0

Itération 4	HISTOIRE 13
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Recherches	Anicet	Roméo	3	4
	Implémentation partie AES	Olivier	Vladimir	5	5
	Password-Based Key Derivation Function 2	Mathias	Olivier	5	4
	Tests	Mariss	Roméo	3	3
	Total			16	16

Itération 4	HISTOIRE 14
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	Hash importation	Jolan	Benjamin	3	2
	Hash sauvegarde	Benjamin	Adrien	3	3
	Recherches algo hashage	Olivier	Mariss	3	3
	Tests	Anicet	Pablo	2	2
	Gestion d'erreurs	Vladimir	Mathias	1	1
	Total			12	11

Itération 4	HISTOIRE 15
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
	gestion des raccourcis clavier	Olivier	Anicet	1	1
	modification du modèle: Canvas + Shapes	Pablo	Olivier	2	2
	modifcation de la vue	Olivier	Pablo	2	2
	calculs des positions	Jolan	Adrien	2	2
	Tests	Jolan	Adrien	1	1
	Total			8	8