## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	24	-38	0	0	0
Histoire 2	37	0	0	0	0
Histoire 3	10	-17	-8	0	0
Histoire 4	40	0	-26	0	0
Histoire 5	10	0	0	0	0
Histoire 6	15	0	0	0	0
Histoire 7	15	0	0	0	0
Histoire 8	14	0	0	0	0
Histoire 9	8	0	0	0	0
Histoire 10	15	0	0	0	0
Histoire 11	20	0	0	0	0
Histoire 12	13	0	0	0	0
Histoire 13	16	0	0	0	0
Histoire 14	8	0	0	0	0
Histoire 15	10	0	0	0	0
Refactoring		0	-2	0	0

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	255	-55	-36	0	0

## IT1
HISTOIRE 1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Set up of project and database to save user information	Olivier De Cannière	Jolan Wathelet	8	7
	Benjamin Bergé	Mathias Hanquiniaux	8	8
Registration	Pablo Rey Pedrosa	Olivier De Cannière	6	3
Login	Vladimir Tulcinsky	Olivier De Cannière	5	3
Modification of user info	Olivier De Cannière	Jolan Wathelet	6	3
Creation of dashboard	Mariss Engelen	Adrien Lechantre	5

Total			38	24

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Total			0	0

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Importation	Anicet Siewe	Bigodo Romeo	9	5
Exportation	Bigodo Romeo	Anicet Siewe	8	5

Total			17	10

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Total			0	0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Manger des cacahuètes	Pif	Hercule
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

## IT2
HISTOIRE 1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Set up of project and database to save user information	Olivier De Cannière	Jolan Wathelet	8	7
	Benjamin Bergé	Mathias Hanquiniaux	8	8
Registration	Pablo Rey Pedrosa	Olivier De Cannière	6	3
Login	Vladimir Tulcinsky	Olivier De Cannière	5	3
Modification of user info	Olivier De Cannière	Jolan Wathelet	6	3
Creation of dashboard	Mariss Engelen	Adrien Lechantre	5

Total			38	24

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
				16
				6
				9
				6
Total			0	37

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Importation	Anicet Siewe	Bigodo Romeo	9	5
Exportation	Bigodo Romeo	Anicet Siewe	8	5
Total			17	10

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Create a conversion architecture.	Jolan Wathelet	Olivier De Cannière	6	6
Save the current diagram.	Mariss Engelen	Pablo Rey Pedrosa	1	1
Close the current diagram.	Pablo Rey Pedrosa	Mariss Engelen	1	1
Automatically write the TikZ code of the diagram.	Olivier De Cannière	Adrien Lechantre	6	5
Draw different shapes (square, circle, triangle and lines).	Vladimir Tulcinsky	Benjamin Bergé	1	1
Delete shapes	Benjamin Bergé	Vladimir Tulcinsky	1	1
Select fill and stroke color of a shape.	Pablo Rey Pedrosa	Mariss Engelen	1	1
Delete a shape from right click	Mariss Engelen	Pablo Rey Pedrosa	1	1
Change the color of an existing shape.	Mariss Engelen	Pablo Rey Pedrosa	1	1
Create a view to manage projects.	Olivier De Cannière	Mathias Hanquiniaux	6	6
Edit an existing project.	Pablo Rey Pedrosa	Mariss Engelen	1	1
Total			26	25

FIXES
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Delete an existing project.	Vladimir Tulcinsky	Benjamin Bergé	2	2
Create a new project.	Benjamin Bergé	Vladimir Tulcinsky	2	2
Importation	Bigodo Romeo	Anicet Siewe	2	2
Exportation	Anicet Siewe	Bigodo Romeo	2	2
Refactoring	Anicet Siewe	Bigodo Romeo	2	1
Total			10	9

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Manger des cacahuètes	Pif	Hercule
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0