## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	24	-24	-24	-24	-24
Histoire 2	0	0	0	0	0
Histoire 3	10	-10	-10	-10	-10
Histoire 4	0	0	0		0
Histoire 5	0	0	0	0	0
Histoire 6	0	0	0	0	0
Histoire 7	0	0	0	0	0
Histoire 8	0	0	0	0	0
Histoire 9	0	0	0	0	0
Histoire 10	0	0	0	0	0
Histoire 11	0	0	0	0	0
Histoire 12	0	0	0	0	0
Histoire 13	0	0	0	0	0

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	34	-34	-34	-34	-34

## IT1
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Set up of project and database to save user information	John Doe	Sam Smith		15		06-03-18	0	24	35	30	35	54	70
Registration	Bilbo Baggins	Sam Gamji		3		07-03-18	1	20.57142857	33	25	30	45.57142857	63
Login	Tanguy	Laverdure		3		08-03-18	2	17.14285714	28	22	31	39.14285714	59
Modification of user info	Bob	Bobette		3		09-03-18	3	13.71428571	25	25	26	38.71428571	51
Creation of dashboard	Laurel	Hardy				10-03-18	4	10.28571429	12	10	12	20.28571429	24
				11-03-18	5	6.857142857	10	5	7	11.85714286	17
				12-03-18	6	3.428571429	5	0	2	3.428571429	7
Total			0	24		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Importation	John Doe	Sam Smith		5
Exportation	Bilbo Baggins	Sam Gamji		5
	Tanguy	Laverdure
	Bob	Bobette
	Laurel	Hardy
	Peter	Sloane
	Spirou	Fantasio
Total			0	10

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Manger des cacahuètes	Pif	Hercule
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

## IT2
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	John Doe	Sam Smith				06-03-18	0	0	35	30	35	30	70
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji				07-03-18	1	0	33	25	30	25	63
Tâche 3	Tanguy	Laverdure				08-03-18	2	0	28	22	31	22	59
Tâche 4	Bob	Bobette				09-03-18	3	0	25	25	26	25	51
Tâche 5	Laurel	Hardy				10-03-18	4	0	12	10	12	10	24
Tâche 6	Peter	Sloane				11-03-18	5	0	10	5	7	5	17
Tâche 7	Spirou	Fantasio				12-03-18	6	0	5	0	2	0	7
Total			0	0		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Manger des cacahuètes	Pif	Hercule
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

## IT3
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10		06-03-18	0	35	35	30	35	65	70
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10		07-03-18	1	30	33	25	30	55	63
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3		08-03-18	2	25	28	22	31	47	59
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5		09-03-18	3	20	25	25	26	45	51
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5		10-03-18	4	15	12	10	12	25	24
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2		11-03-18	5	10	10	5	7	15	17
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0		12-03-18	6	5	5	0	2	5	7
Total			40	35		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou	12	5
Tâche 2	Sacha	Ondine	6	11
Tâche 3	Batman	Robin	7	9
Total			25	25

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith	11	10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji	10	10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure	2	3
Tâche 4	Bob	Bobette	6	5
Tâche 5	Laurel	Hardy	3	5
Tâche 6	Peter	Sloane	6	2
Tâche 7	Spirou	Fantasio	2	0
Total			40	35

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou		5
Tâche 2	Sacha	Ondine		11
Tâche 3	Batman	Robin		9
Total			0	25

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith		10
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji		10
Tâche 3	Tanguy	Laverdure		3
Tâche 4	Bob	Bobette		5
Tâche 5	Laurel	Hardy		5
Tâche 6	Peter	Sloane		2
Tâche 7	Spirou	Fantasio		0
Total			0	35

## IT4
				Points restants
HISTOIRE 1					Histoire X		Histoire Y		Total
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 1	John Doe	Sam Smith				06-03-18	0	0	35	30	35	30	70
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji				07-03-18	1	0	33	25	30	25	63
Tâche 3	Tanguy	Laverdure				08-03-18	2	0	28	22	31	22	59
Tâche 4	Bob	Bobette				09-03-18	3	0	25	25	26	25	51
Tâche 5	Laurel	Hardy				10-03-18	4	0	12	10	12	10	24
Tâche 6	Peter	Sloane				11-03-18	5	0	10	5	7	5	17
Tâche 7	Spirou	Fantasio				12-03-18	6	0	5	0	2	0	7
Total			0	0		13-03-18	7	0	0	0	0	0	0
				7

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Manger des cacahuètes	Pif	Hercule
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 10
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 11
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	Tintin	Milou
Tâche 2	Sacha	Ondine
Tâche 3	Batman	Robin
Total			0	0

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1	John Doe	Sam Smith
Tâche 2	Bilbo Baggins	Sam Gamji
Tâche 3	Tanguy	Laverdure
Tâche 4	Bob	Bobette
Tâche 5	Laurel	Hardy
Tâche 6	Peter	Sloane
Tâche 7	Spirou	Fantasio
Total			0	0